## Tabelle1
Risikoanaylse
Escape the Lore
Arbeitspaket | Problem | Risikoauswirkung |  | Bewertung |  | weitere Auswirkungen | Maßnahmen
|  | tech. | term. | Eintrittswarsch. | Kosten der Ausw.
Angriff und Abwehr | Hoher Aufwand | X | X | 1 | 0 | Verzögernd | Extra Zeit einplanen,
- | Hoher Aufwand | X | X | 0.5 | 0 | Verzögernd | Informationen beschaffen
Verschlüsselung | Verschlüsselung | X |  | 1 | 0 | Demotivierend, Qualität leidet | Extra Zeit einplanen
Map-Erstellung | Hoher Aufwand | X |  | 0.75 | 0 | schlechte Qualität - Unspielbar | Extra Zeit einplanen
In-Game-Shop | Fehlendes Wissen | X |  | 0.75 | 0 | schlechte Qualität | Extra Zeit einplanen, Informationen beschaffen
Menu-Shop | Fehlendes Wissen | X |  | 0.25 | 0 | schlechte Qualität | Extra Zeit einplanen, Erfahrungen von Menu-Shop einplanen