## Tabelle1
Report-Termine
|  | 2024-02-01 | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 2024-03-28 | 2024-04-04 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | 2024-06-06 | 2024-06-13
Meilenstein | Plan
M1 | 2024-03-10 | 2024-02-01: 2024-03-10; 2024-02-08: 2024-03-10; 2024-02-15: 2024-03-30; 2024-02-22: 2024-04-01
Diese Vorlage stammt von |  | 2024-02-01: https://pickedshares.com

## IstStand
Berichtszeitpunkte
|  | 2024-02-01 | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 2024-03-01 | 2024-03-08 | 2024-03-15 | 2024-03-22 | 2024-03-29 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 2024-06-14
Meilenstein | Plan
M1: Grundlegende Struktur | 2024-05-15 | 2024-02-01: 2024-05-16; 2024-02-08: 2024-05-17; 2024-02-15: 2024-05-18; 2024-02-22: 2024-05-19; 2024-03-01: 2024-05-26; 2024-03-08: 2024-05-26; 2024-03-15: 2024-05-26; 2024-03-22: 2024-05-26
M2: "Speicherfunktion" | 2024-03-06 | 2024-02-01: 2024-03-06; 2024-02-08: 2024-03-06; 2024-02-15: 2024-03-06; 2024-02-22: 2024-03-06; 2024-03-01: 2024-03-13; 2024-03-08: 2024-03-13; 2024-03-15: 2024-03-13; 2024-03-22: 2024-03-13
M3: "Tilemap" | 2024-04-12 | 2024-02-01: 2024-04-12; 2024-02-08: 2024-04-12; 2024-02-15: 2024-04-12; 2024-02-22: 2024-04-12; 2024-03-01: 2024-04-12; 2024-03-08: 2024-04-12; 2024-03-15: 2024-04-12; 2024-03-22: 2024-04-12
M4: "Grafik, Design, Animation" | 2024-04-05 | 2024-02-01: 2024-04-05; 2024-02-08: 2024-04-05; 2024-02-15: 2024-04-05; 2024-02-22: 2024-04-05; 2024-03-01: 2024-04-05; 2024-03-08: 2024-04-05; 2024-03-15: 2024-04-05; 2024-03-22: 2024-04-05
M5: "Ingamewährung" | 2024-05-22 | 2024-02-01: 2024-05-22; 2024-02-08: 2024-05-22; 2024-02-15: 2024-05-22; 2024-02-22: 2024-05-22; 2024-03-01: 2024-05-22; 2024-03-08: 2024-05-22; 2024-03-15: 2024-05-22; 2024-03-22: 2024-05-22
M6: "Sound, Musik" | 2024-05-10 | 2024-02-01: 2024-05-10; 2024-02-08: 2024-05-10; 2024-02-15: 2024-05-10; 2024-02-22: 2024-05-10; 2024-03-01: 2024-05-10; 2024-03-08: 2024-05-10; 2024-03-15: 2024-05-10; 2024-03-22: 2024-05-10
M7: "Nachbearbeitung" | 2024-06-12 | 2024-02-01: 2024-06-12; 2024-02-08: 2024-06-12; 2024-02-15: 2024-06-12; 2024-02-22: 2024-06-12; 2024-03-01: 2024-06-12; 2024-03-08: 2024-06-12; 2024-03-15: 2024-06-12; 2024-03-22: 2024-06-12

## SollStand
Berichtszeitpunkte
|  | 2024-02-01 | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 2024-03-01 | 2024-03-08 | 2024-03-15 | 2024-03-22 | 2024-03-29 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 2024-06-14
Meilenstein | Plan
M1: Grundlegende Struktur | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15
M2: "Speicherfunktion" | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06
M3: "Tilemap" | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26
M4: "Grafik, Design, Animation" | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-19
M5: "Ingamewährung" | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22
M6: "Sound, Musik" | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10
M7: "Nachbearbeitung" | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12