## Projektstrukturplan
Escape the Lore - PSP
1. Projektmanagement | 2. Vorbereitung und Teambesprechung | 3. Durchführung | 4. Nachbereitung
1.1 Projektplanung durchführen | 2.1 Rollen- & Machteinteilung | 3.1 FrontEnd-Entwicklung | 4.1 Debuggen
3.1.1 Grundlegende Struktur
1.2 PSP & AP | 2.2 Durchbesprechen der Meilensteine | * Steuerung | 4.2 Gametesting
® W-A-S-D Spielersteuerung für den 2D-Raum (Vogelperspektive Ansicht)
1.3 Meilensteinliste erstellen | 2.3 Routinemäßige Gruppenbesprechung |  | 4.3 Verschönern von Codepassagen
* Gesundheits-System
1.4 Stakeholderanalyse |  | ® Der Spieler kann 3 Gegentreffer durchhalten, danach wird der Spieler wieder in das HM zurückgebracht | 4.4 Hinzufügen von zusätzlichen Kommentaren
1.5 Projektdokumentation |  | * Basic-Menü | 4.5 Abfertigen zu Ausführbarer Desktopapplikation
® Einfaches Starten und beenden des Spiels
1.6 Projektstart durchführen |  |  | 4.6 Easter Eggs
* Advanced-Menü
1.7 Projektabschluss durchführen |  | ® Spiel Fortsetzen & Neues Spiel erstellen (DB)
1.8 Projektcontrolling |  | * Design-Menü
1.8.1 Routinemäßiges Controlling |  | ® Voll Designetes Menü mit Einstellungen & Global-Shop
1.8.2 Halbwegspräsentation
1.8.3 Endpräsentation |  | * Angriff und Abwehr
® Einfacher Angriff mit aufgesammelten Items & Simpler Block mit z.B Schild (InvincFrames)
* Item und Pickups
® In den Leveln sind diverse Items, welche dem Spieler gewisse Effekte verleihen (Waffen, Schlüssel…)
* Gegner
® Ganz simple Feinde, welche auf dem Spieler zusteuern und diesen attackieren (
3.1.2 TileMap (statisch)
* Tilemap-Textur
* Debug-Map
® Eine Testmap zum ausprobieren von verschiedensten Spielkonzepten
3.1.3 Grafik / Design / Animationen
* Spielertextur
* Gegnertextur
* Itemtextur
3.1.4 Ingame Währung und Shop
* Implementierung von allgemeinen Münzsystem
® Spieler kann Münzen aufsammeln um diese in den Shops auszugeben
* Ingame-Shop
® Shop welcher den Spieler Buffs und Effekte während des Spiels gibt -> In-Game
* Cosmetics-Shop
® Shop welcher den Spieler Kosmetische Inhalte verkauft -> Hauptmenü
3.2 BackEnd-Entwicklung
3.2.1 Speicherfunktionen (Flat-File-DB)
* Festlegen in welcher Norm die Daten gespeichert werden
* Funktionen welche Information aus DB lesen / schreiben
* Verschlüsselungsfunktion (simple Chiffren)
3.3 Musik/Sound
* Hintergrundmusik
* Sound FX